## 原版
興隆圳渡槽等強化工程-展延工期預定進度表
項目 | 任務名稱 |  | 工期 | 開始 日期 | 完成 日期 | 前置任務 | 百 | 年/月 | 112年11月20日~113年7月20日 | 113年7月 | 113年8月 | 113年9月1日~114年2月2日 | 114年2月 | 114年3月 | 114年4月 | 114年5月 | 114年6月 | 114年7月 | 114年8月 | 114年9月 | 114年10月 | 114年11月 | 2023-03-01
[7 empty] | 比 | 工期 | 0 | 11 | 31 | 155 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 17 | #REF! | #REF!
圖例
預定進度 |  | 預定進度 | [6 empty] | 0% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 2.5% | 10.5% | 12% | 13% | 15% | 15% | 12% | 10% | 5% | 4.997%
|  | 累計預定進度 | [6 empty] | 0% | 0.001% | 0.002% | 0.003% | 2.503% | 13% | 25% | 38% | 53% | 68% | 80% | 90% | 95% | 100%
預定金額(萬元)
累計預定金額(萬元)
實際進度 |  | 實際進度
累計實際進度
實際金額(萬元)
累計實際金額(萬元)
備註
承攬廠商:
112/11/20~113/7/20
11/15
停工